## 各平台漏洞统计表
服务器漏洞统计表（高中风险）
|  |  | 统计时间 | 2017.09.01 | 2017-09-03
一、按各高中低风险统计
业务平台 | 高中危漏洞数 | 已修复 | 完成率 | 备注 | 完成率
核心系统
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 6 | 3 | 50%
XXXXXX | 6 | 3 | 50%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 6 | 3 | 50%
XXXXXX | 6 | 3 | 50%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 3 | 1 | 33.33%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 6 | 3 | 50%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
XXXXXX | 2 | 1 | 50%
WEB应用漏洞
XXXXXX | 12 | 0 | 0%
XXXXXX | 9 | 0 | 0%
XXXXXX | 7 | 0 | 0%
XXXXXX | 7 | 0 | 0%
XXXXXX | 6 | 0 | 0%
其他系统漏洞
XXXXXX | 10 | 0 | 0%
XXXXXX | 1 | 0 | 0%
XXXXXX | 53 | 0 | 0%
XXXXXX | 4 | 0 | 0%
XXXXXX | 4 | 0 | 0%
XXXXXX | 6 | 0 | 0%
XXXXXX | 2 | 0 | 0%
XXXXXX | 8 | 0 | 0%
XXXXXX | 10 | 0 | 0%
XXXXXX | 14 | 0 | 0%
XXXXXX | 13 | 0 | 0%
XXXXXX | 13 | 0 | 0%
XXXXXX | 6 | 0 | 0%
XXXXXX | 5 | 0 | 0%
XXXXXX | 1 | 0 | 0%
XXXXXX | 40 | 0 | 0%
XXXXXX | 4 | 0 | 0%
XXXXXX | 10 | 0 | 0%
XXXXXX | 14 | 0 | 0%
XXXXXX | 9 | 0 | 0%
XXXXXX | 19 | 0 | 0%
XXXXXX | 12 | 0 | 0%
XXXXXX | 10 | 0 | 0%
XXXXXX | 8 | 0 | 0%
XXXXXX | 6 | 0 | 0%
XXXXXX | 4 | 0 | 0%
XXXXXX | 4 | 0 | 0%
XXXXXX | 4 | 0 | 0%
XXXXXX | 9 | 0 | 0%
XXXXXX | 7 | 0 | 0%
XXXXXX | 2 | 0 | 0%
XXXXXX | 22 | 0 | 0%
XXXXXX | 210 | 0 | 0%
总计 | 640 | 27 | 4.219%

## 核心系统各业务平台主机漏洞修复进度表
序号 | 业务平台 | IP地址 | 操作系统类型 | 漏洞类型 | 漏洞名称 | 风险等级 | 修复情况 | 完成率 | 整改时间 | 备注
1 | XXXXXX | xx.xx.32.11 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-30
2 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
3 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
4 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
5 | XXXXXX | xx.xx.32.12 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-30
6 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
7 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
8 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
9 | XXXXXX | xx.xx.32.13 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-30
10 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
11 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
12 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
13 | XXXXXX | xx.xx.32.14 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-30
14 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
15 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
16 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
17 |  | xx.xx.32.15 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-30
18 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
19 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
20 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
21 |  | xx.xx.32.16 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-30
22 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
23 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
24 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
25 | XXXXXX | xx.xx.32.17 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-30
26 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
27 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
28 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
29 |  | xx.xx.32.34 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-31
30 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
31 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
32 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
33 |  | xx.xx.32.35 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-31
34 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
35 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
36 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
37 | XXXXXX | xx.xx.32.18 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-31
38 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
39 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
40 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
41 | XXXXXX | xx.xx.32.19 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-31
42 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
43 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
44 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
45 |  | xx.xx.32.20 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-31
46 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
47 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
48 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
49 |  | xx.xx.32.21 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-31
50 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
51 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
52 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
53 | XXXXXX | xx.xx.32.22 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-31
54 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
55 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
56 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
57 |  | xx.xx.32.23 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-08-31
58 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
59 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
60 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
61 |  | xx.xx.32.24 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
62 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
63 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
64 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
65 | XXXXXX | xx.xx.33.51 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
66 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
67 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
68 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
69 | XXXXXX | xx.xx.30.26 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 |  | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 20% | 2017-09-01
70 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
71 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
72 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
73 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
74 | XXXXXX | xx.xx.32.25 | Red Hat Enterprise Linux 6.8 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
75 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
76 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
77 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
78 | XXXXXX | xx.xx.32.26 | Red Hat Enterprise Linux 6.9 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
79 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
80 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
81 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
82 |  | xx.xx.32.27 | Red Hat Enterprise Linux 6.10 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
83 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
84 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
85 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
86 |  | xx.xx.32.28 | Red Hat Enterprise Linux 6.11 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
87 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
88 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
89 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
90 | XXXXXX | xx.xx.32.29 | Red Hat Enterprise Linux 6.12 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
91 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
92 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
93 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
94 | XXXXXX | xx.xx.32.30 | Red Hat Enterprise Linux 6.13 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
95 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
96 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
97 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
98 | XXXXXX | xx.xx.32.31 | Red Hat Enterprise Linux 6.14 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
99 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
100 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
101 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
102 | XXXXXX | xx.xx.32.32 | Red Hat Enterprise Linux 6.15 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
103 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
104 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
105 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
106 | XXXXXX | xx.xx.32.33 | Red Hat Enterprise Linux 6.15 | OpenSSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 已修复 | 25% | 2017-09-01
107 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
108 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
109 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
|  | 总计 |  |  |  | 109 | 27 | 24.77%

## WEB应用漏洞修复进度表
序号 | 业务平台 | 漏洞类型 | 漏洞名称 | 风险等级 | 修复情况 | 完成率 | 整改时间 | 备注
1 | XXX | 越权访问 | 保单越权查询 | 高风险 | 待修复 | 0%
2 |  | 越权操作 | 车险保单操作越权双审核通过 | 高风险 | 待修复
3 |  |  | 销售子系统操作越权新增中介人并通过复核 | 高风险 | 待修复
4 |  |  | 销售子系统操作越权新增销售团队 | 高风险 | 待修复
5 |  |  | 销售子系统操作越权新增业务员 | 高风险 | 待修复
6 |  |  | 销售子系统操作越权增删改薪酬权限配置 | 高风险 | 待修复
7 |  |  | 平台子系统操作越权新增员工账号 | 高风险 | 待修复
8 |  |  | 平台子系统操作越权配置员工账号权限 | 高风险 | 待修复
9 |  | xss | 跨站脚本攻击 | 中风险 | 待修复
10 |  | dos | 慢速http DOS | 中风险 | 待修复
11 |  | 用户认证 | 用户凭据明文传输漏洞 | 中风险 | 待修复
12 |  | 信息泄露 | 应用错误信息 | 中风险 | 待修复
13 |  | cookie | Cookie未设置httponly标志 | 低风险 | 待修复
14 | XXX | 越权操作 | 越权以管理员身份登陆系统 | 高风险 | 待修复 | 0%
15 |  |  | 越权查看所有人财务申请单据 | 高风险 | 待修复
16 |  | JBOSS | JBoss HttpAdaptor JMXInvokerServlet | 高风险 | 待修复
17 |  |  | 发现JMX控制台可访问 | 高风险 | 待修复
18 |  |  | JBoss status servlet信息泄露 | 中风险 | 待修复
19 |  | xss | 跨站脚本攻击 | 高风险 | 待修复
20 |  | 用户认证 | 登陆暴力破解 | 中风险 | 待修复
21 |  | dos | 慢速http DOS | 中风险 | 待修复
22 |  | 版本漏洞 | 2.4.2.1.9 发现存在漏洞的javascript库版本 | 中风险 | 待修复
23 |  | 信息泄露 | 系统默认错误页面 | 低风险 | 待修复
24 |  | HTTP | HTTP OPTION请求方法被开启 | 低风险 | 待修复
25 | XXX | xss | 跨站脚本攻击 | 高风险 | 待修复 | 0%
26 |  | SPRING框架漏洞 | 目录遍历漏洞 | 高风险 | 待修复
27 |  | 信息泄露 | 系统默认配置页面 | 高风险 | 待修复
28 |  |  | 存在系统管理页面 | 高风险 | 待修复
29 |  | dos | 慢速HTTP DOS攻击 | 中风险 | 待修复
30 |  | HTTP | 主机头部跳转攻击 | 中风险 | 待修复
31 |  | 用户认证 | 用户凭据明文传输漏洞 | 中风险 | 待修复
32 | XXX | xss | 跨站脚本攻击 | 高风险 | 待修复 | 0%
33 |  | JBOSS | JBoss HttpAdaptor JMXInvokerServlet | 高风险 | 待修复
34 |  |  | JBOSS WEB控制台未被移除或禁止访问 | 高风险 | 待修复
35 |  |  | JBOSS JMX控制台未被移除或禁止访问 | 高风险 | 待修复
36 |  |  | JBoss status servlet 信息泄露 | 中风险 | 待修复
37 |  | 信息泄露 | 发现开发项目文件 | 中风险 | 待修复 | 0%
38 |  |  | 存在系统默认错误页面 | 低风险 | 待修复
39 |  | dos | 慢速http DOS | 中风险 | 待修复
40 | XXX | 用户认证 | 暴力破解 | 高风险 | 待修复 | 0%
41 |  | 业务逻辑 | 订单遍历 | 高风险 | 待修复
42 |  | SPRING框架漏洞 | Spring框架存在目录遍历漏洞 | 高风险 | 待修复
43 |  | xss | 跨站脚本攻击 | 高风险 | 待修复
44 |  | dos | 慢速http DOS | 中风险 | 待修复
45 |  | 用户认证 | 用户凭据明文传输漏洞 | 中风险 | 待修复 | 0%
|  |  |  | 45 | 0 | 0%

## 其他系统各业务平台主机漏洞修复进度表
序号 | 业务平台 | IP地址 | 操作系统类型 | 漏洞类型 | 漏洞名称 | 风险等级 | 修复情况 | 完成率 | 整改时间 | 备注
1 | XXX | xx.xx.20.1 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | SSH协议版本1会话密钥检索 | 中风险 | 待修复 | 0%
2 |  | xx.xx.20.40 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | welogic | Oracle WebLogic Java对象反序列化RCE | 高风险 | 待修复 | 0%
3 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
4 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
5 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
6 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
7 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
8 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
9 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
10 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
11 |  | xx.xx.20.41 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
12 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
13 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
14 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
15 | XXX | xx.xx.21.1 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | SSH协议版本1会话密钥检索 | 中风险 | 待修复 | 0%
16 | XXX | xx.xx.21.10 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
17 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
18 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
19 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
20 |  | xx.xx.21.11 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
21 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
22 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
23 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
24 |  | xx.xx.21.12 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | JBOSS | Apache Tomcat / JBoss EJBInvokerServlet / | 高风险
25 |  |  |  |  | JBoss JMX控制台无限制访问 | 中风险
26 |  |  |  |  | 检测到不受支持的Web服务器 | 中风险
27 |  |  |  |  | JBoss企业应用平台（EAP）状态Servlet请求远程信息披露 | 中风险
28 |  |  |  |  | JBoss企业应用平台'/ web-console'身份验证通过 | 中风险
29 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
30 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
31 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
32 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
33 |  | xx.xx.21.13 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
34 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
35 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
36 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
37 |  | xx.xx.21.14 | windows | 系统补丁 | MS17-010：Microsoft Windows SMB服务器的安全更新（4013389）（高） | 高风险 | 待修复 | 0%
38 |  |  |  |  | MS12-020：远程桌面中的漏洞可能允许远程执行代码（中） | 中风险 | 待修复
39 |  |  |  |  | MS16-047：SAM和LSAD远程协议的安全更新（3148527） | 中风险 | 待修复
40 |  |  |  | 远程终端 | Microsoft Windows远程桌面协议服务存在弱点（中） | 中风险 | 待修复
41 |  |  |  |  | 终端服务加密级别为中等、或者更低（中） | 中风险 | 待修复
42 |  |  |  |  | 终端服务不使用网络级认证（NLA） | 中风险 | 待修复
43 |  |  |  |  | 终端服务加密级别不符合FIPS-140标准 | 低风险 | 待修复
44 |  |  |  | SMB | SMB签名已禁用 | 中风险 | 待修复
45 |  |  |  | TLS | TLS填充Oracle信息泄露漏洞（TLS POODLE） | 中风险 | 待修复
46 |  |  |  | SSL | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
47 |  |  |  |  | 具有错误主机名的SSL证书 | 中风险 | 待修复
48 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
49 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
50 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
51 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
52 |  | xx.xx.21.15 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | XDMCP | 检测到X显示管理器控制协议（XDMCP） | 中风险 | 待修复
53 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
54 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
55 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
56 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
57 |  | xx.xx.21.16 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复
58 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
59 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
60 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
61 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
62 |  | xx.xx.21.18 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复
63 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
64 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
65 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
66 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
67 |  | xx.xx.21.20 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
68 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
69 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
70 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
71 |  | xx.xx.21.21 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
72 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
73 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
74 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
75 |  | xx.xx.21.23 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
76 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
77 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
78 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
79 |  | xx.xx.21.24 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
80 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
81 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
82 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
83 |  | xx.xx.21.25 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
84 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
85 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
86 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
87 |  | xx.xx.21.26 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
88 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
89 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
90 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
91 |  | xx.xx.21.27 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
92 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
93 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
94 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
95 |  | xx.xx.21.28 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
96 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
97 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
98 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
99 |  | xx.xx.21.29 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
100 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
101 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
102 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
103 | XXX | xx.xx.21.30 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
104 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
105 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
106 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
107 |  | xx.xx.21.31 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
108 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
109 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
110 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
111 | XXX | xx.xx.21.32 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
112 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
113 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
114 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
115 |  | xx.xx.21.33 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
116 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
117 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
118 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
119 | XXX | xx.xx.21.40 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | WEBLOGIC | Oracle WebLogic Java对象反序列化RCE | 高风险
120 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
121 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
122 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
123 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
124 |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | ORACLE | Oracle TNS监听器远程中毒 | 中风险
125 |  | xx.xx.21.41 |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
126 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
127 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
128 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
129 | XXX | xx.xx.21.42 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
130 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
131 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
132 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
133 | XXX | xx.xx.21.45 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
134 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
135 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
136 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
137 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
138 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
139 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
140 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
141 |  | xx.xx.21.48 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
142 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
143 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
144 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
145 | XXX | xx.xx.21.50 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
146 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
147 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
148 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
149 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
150 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
151 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
152 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
153 |  | xx.xx.21.51 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
154 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
155 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
156 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
157 |  | xx.xx.21.52 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
158 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
159 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
160 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
161 | XXX | xx.xx.21.60 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
162 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
163 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
164 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
165 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
166 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
167 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
168 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
169 |  | xx.xx.21.61 | windows | 系统补丁 | MS12-020：远程桌面中的漏洞可能允许远程执行代码（中） | 中风险 | 待修复
170 |  |  |  |  | MS16-047：SAM和LSAD远程协议的安全更新（3148527） | 中风险 | 待修复
171 |  |  |  | 远程终端 | Microsoft Windows远程桌面协议服务存在弱点（中） | 中风险 | 待修复
172 |  |  |  |  | 终端服务加密级别为中等、或者更低（中） | 中风险 | 待修复
173 |  |  |  |  | 终端服务不使用网络级认证（NLA） | 中风险 | 待修复
174 |  |  |  |  | 终端服务加密级别不符合FIPS-140标准 | 低风险 | 待修复
175 |  | xx.xx.21.62 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复
176 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
177 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
178 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
179 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
180 | XXX | xx.xx.21.63 | windows | 系统补丁 | MS17-010：Microsoft Windows SMB服务器的安全更新（4013389）（高） | 高风险 | 待修复 | 0%
181 |  |  |  |  | MS12-020：远程桌面中的漏洞可能允许远程执行代码（中） | 中风险 | 待修复
182 |  |  |  |  | MS16-047：SAM和LSAD远程协议的安全更新（3148527） | 中风险 | 待修复
183 |  |  |  | 远程终端 | Microsoft Windows远程桌面协议服务存在弱点（中） | 中风险 | 待修复
184 |  |  |  |  | 终端服务加密级别为中等、或者更低（中） | 中风险 | 待修复
185 |  |  |  |  | 终端服务不使用网络级认证（NLA） | 中风险 | 待修复
186 |  |  |  |  | 终端服务加密级别不符合FIPS-140标准 | 低风险 | 待修复
187 |  |  |  | SMB | SMB签名已禁用 | 中风险 | 待修复
188 |  |  |  | TLS | TLS填充Oracle信息泄露漏洞（TLS POODLE） | 中风险 | 待修复
189 |  |  |  | SSL | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
190 |  |  |  |  | 具有错误主机名的SSL证书 | 中风险 | 待修复
191 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
192 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
193 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
194 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
195 | XXX | xx.xx.21.70 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
196 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
197 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
198 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
199 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
200 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
201 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
202 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
203 |  | xx.xx.21.71 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复
204 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
205 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
206 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
207 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
208 |  | xx.xx.21.72 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
209 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
210 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
211 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
212 |  | xx.xx.21.73 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
213 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
214 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
215 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
216 | XXX | xx.xx.21.80 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
217 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
218 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
219 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
220 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
221 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
222 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
223 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
224 | XXX | xx.xx.21.188 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
225 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
226 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
227 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
228 |  | xx.xx.21.199 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | 允许使用HTTP TRACE / TRACK方法 | 中风险 | 待修复
229 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
230 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
231 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
232 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
233 | XXX | xx.xx.21.224 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | WEBLOGIC | Oracle WebLogic Java对象反序列化RCE | 高风险
234 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
235 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
236 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
237 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
238 | XXX | xx.xx.22.1 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | SSH协议版本1会话密钥检索 | 中风险 | 待修复 | 0%
239 | XXX | xx.xx.22.20 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
240 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
241 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
242 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
243 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
244 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
245 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
246 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
247 |  | xx.xx.22.21 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
248 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
249 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
250 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
251 |  | xx.xx.22.22 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
252 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
253 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
254 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
255 |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
256 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
257 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
258 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
259 |  | xx.xx.22.23 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
260 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
261 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
262 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
263 |  | xx.xx.22.24 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
264 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
265 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
266 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
267 |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
268 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
269 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
270 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
271 |  | xx.xx.22.25 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
272 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
273 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
274 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
275 |  | xx.xx.22.26 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
276 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
277 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
278 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
279 |  |  | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
280 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
281 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
282 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
283 |  | xx.xx.22.27 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
284 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
285 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
286 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
287 |  | xx.xx.22.28 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
288 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
289 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
290 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
291 |  | xx.xx.22.32 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
292 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
293 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
294 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
295 |  | xx.xx.22.33 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
296 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
297 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
298 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
299 | XXX | xx.xx.22.30 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
300 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
301 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
302 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
303 |  | xx.xx.22.31 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
304 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
305 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
306 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
307 | XXX | xx.xx.22.35 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
308 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
309 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
310 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
311 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
312 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
313 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
314 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
315 |  | xx.xx.22.36 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
316 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
317 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
318 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
319 |  | xx.xx.22.37 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
320 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
321 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
322 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
323 | XXX | xx.xx.22.40 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
324 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
325 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
326 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
327 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
328 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
329 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
330 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
331 |  | xx.xx.22.41 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
332 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
333 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
334 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
335 |  | xx.xx.22.42 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
336 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
337 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
338 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
339 |  | xx.xx.22.43 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
340 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
341 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
342 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
343 |  | xx.xx.22.44 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
344 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
345 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
346 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
347 | XXX | xx.xx.22.50 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
348 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
349 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
350 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
351 |  | xx.xx.22.51 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
352 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
353 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
354 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
355 |  | xx.xx.22.52 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
356 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
357 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
358 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
359 |  | xx.xx.22.53 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | 允许使用HTTP TRACE / TRACK方法 | 中风险 | 待修复
360 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
361 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
362 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
363 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
364 | XXX | xx.xx.22.60 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
365 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
366 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
367 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
368 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
369 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
370 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
371 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
372 |  | xx.xx.22.61 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复
373 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
374 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
375 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
376 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
377 |  | xx.xx.22.63 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复
378 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
379 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
380 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
381 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
382 |  | xx.xx.22.65 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复
383 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
384 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
385 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
386 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
387 |  | xx.xx.22.66 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
388 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
389 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
390 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
391 |  | xx.xx.22.67 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
392 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
393 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
394 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
395 | XXX | xx.xx.22.70 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
396 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
397 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
398 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
399 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
400 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
401 |  |  |  | SSH | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
402 |  |  |  | SSL | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
403 |  | xx.xx.22.71 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
404 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
405 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
406 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
407 | XXX | xx.xx.22.200 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | 允许使用HTTP TRACE / TRACK方法 | 中风险 | 待修复
408 |  |  |  |  | SMB签名已禁用 | 中风险
409 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
410 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
411 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
412 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
413 |  | xx.xx.22.201 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
414 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
415 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
416 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
417 |  | xx.xx.22.202 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
418 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
419 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
420 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
421 |  | xx.xx.22.203 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
422 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
423 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
424 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
425 |  | xx.xx.22.204 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
426 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
427 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
428 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
429 | XXX | xx.xx.23.20 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
430 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
431 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
432 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
433 |  | xx.xx.23.21 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
434 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
435 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
436 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
437 |  | xx.xx.23.23 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
438 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
439 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
440 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
441 |  | xx.xx.23.25 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
442 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
443 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
444 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
445 |  | xx.xx.23.26 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
446 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
447 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
448 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
449 | XXX | xx.xx.30.11 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
450 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
451 |  |  |  | XDMCP | 检测到X显示管理器控制协议（XDMCP） | 中风险 | 待修复
452 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
453 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
454 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
455 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
456 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
457 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
458 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
459 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
460 |  | xx.xx.30.12 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
461 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
462 |  |  |  | XDMCP | 检测到X显示管理器控制协议（XDMCP） | 中风险 | 待修复
463 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
464 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
465 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
466 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
467 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
468 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
469 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
470 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
471 |  | xx.xx.30.13 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
472 |  |  |  | X11 | X11服务器未认证访问 | 中风险 | 待修复
473 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
474 |  |  |  | XDMCP | 检测到X显示管理器控制协议（XDMCP） | 中风险 | 待修复
475 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
476 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
477 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
478 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
479 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
480 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
481 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
482 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
483 |  | xx.xx.30.14 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
484 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
485 |  |  |  | XDMCP | 检测到X显示管理器控制协议（XDMCP） | 中风险 | 待修复
486 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
487 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
488 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
489 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
490 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
491 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
492 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
493 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
494 |  | xx.xx.30.15 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
495 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
496 |  |  |  | XDMCP | 检测到X显示管理器控制协议（XDMCP） | 中风险 | 待修复
497 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
498 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
499 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
500 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
501 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
502 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
503 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
504 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
505 |  | xx.xx.30.16 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
506 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
507 |  |  |  | XDMCP | 检测到X显示管理器控制协议（XDMCP） | 中风险 | 待修复
508 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
509 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
510 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
511 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
512 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
513 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
514 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
515 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
516 |  | xx.xx.30.21 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
517 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
518 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
519 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
520 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
521 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
522 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
523 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
524 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
525 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
526 |  | xx.xx.30.22 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
527 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
528 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
529 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
530 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
531 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
532 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
533 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
534 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
535 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
536 |  | xx.xx.30.23 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
537 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
538 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
539 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
540 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
541 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
542 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
543 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
544 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
545 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
546 |  | xx.xx.30.24 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
547 |  |  |  | 邮件服务 | 多个邮件服务器EXPN / VRFY信息披露
548 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
549 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
550 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
551 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
552 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
553 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
554 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
555 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
556 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
557 |  | xx.xx.30.25 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
558 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
559 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
560 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
561 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
562 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
563 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
564 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
565 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
566 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
567 | XXX | xx.xx.30.26 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
568 |  |  |  | XDMCP | 检测到X显示管理器控制协议（XDMCP） | 中风险 | 待修复
569 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
570 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
571 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
572 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
573 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
574 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
575 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
576 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
577 | XXX | xx.xx.30.31 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
578 |  |  |  | 邮件服务 | 多个邮件服务器EXPN / VRFY信息披露 | 中风险 | 待修复
579 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
580 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
581 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
582 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
583 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
584 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
585 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
586 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
587 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
588 |  | xx.xx.30.32 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
589 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
590 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
591 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
592 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
593 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
594 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
595 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
596 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
597 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
598 |  | xx.xx.30.33 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
599 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
600 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
601 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
602 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
603 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
604 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
605 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
606 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
607 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
608 |  | xx.xx.30.34 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | x11 | X11服务器未认证访问 | 中风险 | 待修复
609 |  |  |  | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
610 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
611 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
612 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
613 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
614 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
615 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
616 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
617 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
618 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
619 |  | xx.xx.30.35 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
620 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
621 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
622 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
623 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
624 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
625 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
626 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
627 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
628 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
629 |  | xx.xx.30.41 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
630 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
631 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
632 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
633 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
634 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
635 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
636 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
637 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
638 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
639 |  | xx.xx.30.42 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
640 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
641 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
642 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
643 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
644 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
645 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
646 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
647 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
648 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
649 |  | xx.xx.30.43 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
650 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
651 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
652 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
653 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
654 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
655 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
656 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
657 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
658 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
659 |  | xx.xx.30.44 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
660 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
661 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
662 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
663 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
664 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
665 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
666 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
667 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
668 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
669 |  | xx.xx.30.45 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | rexecd | 检测到存在rexecd服务 | 高风险 | 待修复 | 0%
670 |  |  |  | rlogin | 检测到rlogin服务 | 中风险 | 待修复
671 |  |  |  | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
672 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
673 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
674 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
675 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
676 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
677 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
678 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
679 | XXX | xx.xx.32.36 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
680 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
681 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
682 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
683 |  | xx.xx.32.37 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
684 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
685 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
686 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
687 | XXX | xx.xx.32.40 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
688 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
689 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
690 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
691 |  | xx.xx.32.41 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | 检测到不受支持的Web服务器 | 高风险 | 待修复 | 0%
692 |  |  |  |  | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复
693 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
694 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
695 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
696 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
697 | XXX | xx.xx.32.42 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
698 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
699 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
700 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
701 |  | xx.xx.32.43 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
702 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
703 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
704 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
705 | XXX | xx.xx.32.51 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
706 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
707 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
708 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
709 |  | xx.xx.32.52 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
710 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
711 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
712 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
713 | XXX | xx.xx.32.53 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
714 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
715 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
716 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
717 |  | xx.xx.32.54 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
718 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
719 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
720 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
721 | XXX | xx.xx.32.60 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
722 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
723 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
724 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
725 |  | xx.xx.32.61 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
726 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
727 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
728 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
729 |  | xx.xx.32.62 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
730 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
731 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
732 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
733 |  | xx.xx.32.63 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | 允许使用HTTP TRACE / TRACK方法 | 中风险 | 待修复 | 0%
734 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
735 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
736 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
737 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
738 | XXX | xx.xx.33.10 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复 | 0%
739 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
740 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
741 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
742 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
743 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
744 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
745 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
746 |  | xx.xx.33.11 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复 | 0%
747 | XXX | xx.xx.33.60 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复 | 0%
748 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
749 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
750 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
751 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
752 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
753 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
754 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
755 |  | xx.xx.33.61 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复 | 0%
756 |  | xx.xx.33.63 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复 | 0%
757 |  | xx.xx.33.65 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | Apache Tomcat Servlet / JSP容器默认文件 | 中风险 | 待修复 | 0%
758 |  | xx.xx.33.70 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSL | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复 | 0%
759 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
760 |  |  |  |  | 支持SSL中等强度密码套件 | 中风险 | 待修复
761 |  |  |  |  | 支持SSL 64位块大小的密码套件 | 中风险 | 待修复
762 |  |  |  |  | SSL证书链包含小于2048位的RSA密钥 | 低风险 | 待修复
763 |  |  |  | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复
764 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
765 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
766 |  | xx.xx.33.80 | windows | 系统补丁 | MS15-034：HTTP.sys中的漏洞可能允许远程执行代码 | 中风险 | 待修复 | 0%
767 |  |  |  |  | MS12-020：远程桌面中的漏洞可能允许远程执行代码 | 中风险 | 待修复
768 |  |  |  | 应用 | 允许使用HTTP TRACE / TRACK方法 | 中风险 | 待修复
769 |  |  |  |  | Apache版本过低 | 高风险 | 待修复
770 |  |  |  | 终端 | Microsoft Windows远程桌面协议服务存在弱点 | 中风险 | 待修复
771 |  |  |  |  | 终端服务加密级别为中等、或者更低 | 中风险 | 待修复
772 |  |  |  |  | 终端服务不使用网络级认证（NLA）） | 中风险 | 待修复
773 |  |  |  | SSL | openssl版本过低 | 高风险 | 待修复
774 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
775 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
776 | XXX | xx.xx.33.110 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | PostgreSQL默认无密码帐户 | 中风险 | 待修复 | 0%
777 |  | xx.xx.33.111 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | 允许使用HTTP TRACE / TRACK方法 | 中风险 | 待修复 | 0%
778 | XXX | xx.xx.43.11 | windows | 系统补丁 | MS16-047：SAM和LSAD远程协议的安全更新（3148527） | 中风险 | 待修复 | 0%
779 |  |  |  |  | MS12-020：远程桌面中的漏洞可能允许远程执行代码 | 中风险 | 待修复
780 |  |  |  | 应用 | Microsoft Windows SMBv1存在多个漏洞 | 高风险 | 待修复
781 |  |  |  | 终端 | Microsoft Windows远程桌面协议服务存在弱点 | 中风险 | 待修复
782 |  |  |  |  | 终端服务加密级别为中等、或者更低 | 中风险 | 待修复
783 |  |  |  |  | 终端服务不使用网络级认证（NLA）） | 中风险 | 待修复
784 |  |  |  | SSL | openssl版本过低 | 高风险 | 待修复
785 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
786 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
787 |  | xx.xx.43.12 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | DNS服务器缓存侦听远程信息泄露 | 中风险 | 待修复 | 0%
788 |  | xx.xx.43.13 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | DNS服务器缓存侦听远程信息泄露 | 中风险 | 待修复 | 0%
789 |  | xx.xx.43.21 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | SSH | openSSH版本过低 | 高风险 | 待修复 | 0%
790 |  |  |  |  | SSH弱算法支持 | 中风险 | 待修复
791 |  |  |  |  | SSH服务器CBC模式密码已启用 | 低风险 | 待修复
792 |  |  |  |  | SSH弱MAC算法启用 | 低风险 | 待修复
793 |  | xx.xx.43.30 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | 检测到PHP版本不受支持 | 高风险 | 待修复 | 0%
794 |  | xx.xx.43.42 | Red Hat Enterprise Linux 6.5 | 应用 | 检测到PHP版本不受支持 | 高风险 | 待修复 | 0%
795 |  |  |  |  | 允许使用HTTP TRACE / TRACK方法 | 中风险 | 待修复
796 |  | xx.xx.43.66 | windows | 终端 | Microsoft Windows远程桌面协议服务存在弱点 | 中风险 | 待修复
797 |  |  |  |  | 终端服务加密级别为中等、或者更低 | 中风险 | 待修复
798 |  |  |  |  | 终端服务不使用网络级认证（NLA）） | 中风险 | 待修复
799 |  |  |  | SSL | openssl版本过低 | 高风险 | 待修复
800 |  |  |  |  | SSL版本过低 | 中风险 | 待修复
801 |  |  |  |  | SSL证书不被信任 | 中风险 | 待修复
|  | 总计 |  |  |  | 801 | 0 | 0%