## 项目计划
服务 | 服务项目 | 服务模式 | 服务内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 分工 | 人员安排 | 服务计划/交付成果
类别
等级保护咨询服务 | 信息系统安全调研 | 现场服务 | 调研客户现场情况技术情况，管理规范情况 | T | T+4 | 深信服：采用技术手段和人工访谈的方式排查技术环境和管理规范体系 |  | 《资产调研报告报告》
客户：配合提供对应文档，协助技术手段的实施
| 等级保护定级咨询服务 | 现场服务 | 参照等级保护定级的有关要求，对客户系统进行定级 | T+3 | T+5 | 深信服：参照等级保护定级的有关要求，对系统进行定级，整理相关材料 |  | 《信息系统等级保护定级报告》
客户：配合提供材料或信息
| 等级保护备案服务 | 现场服务 | 协助用户到公安机关完成等级保护备案工作 | T+5 | T+7 | 深信服：协助填写等级保护备案表，整理所需材料。 |  | 《信息系统等级保护备案表》
客户：进行等保保护备案
| 等级保护渗透服务 | 现场服务 | 基线配置检查 弱口令检查 系统扫描 web渗透测试 | T+7 | T+20 | 深信服：进行基线配置检查、弱口令检查、系统扫描、web渗透测试 |  | 《信息系统等级保护渗透测试报告》
客户：配合提供接入环境，和相关服务器信息
| 等级保护差距评估服务 | 现场服务 | 根据等保要求，对比现状，分析差距情况 | T+20 | T+25 | 深信服：根据检查结果编写差距分析表 |  | 《信息系统等级保护差距评估报告》
| 等级保护整改方案 | 现场服务 | 根据等保要求，结合检查情况，提出整改方案 | T+25 | T+30 | 深信服：根据检查结果，提出整改方案，并提出整改风险点 |  | 《信息系统等级保护整改设计方案》
| 设计服务 |  |  |  |  | 客户：根据实际情况，评审整改方案，是否能够实行。
| 等级保护安全体系 | 现场服务 | 根据等保要求，结合实际安全规范 | T+30 | T+50 | 深信服：结合等保要求和实际情况编写安全规范 |  | 《信息安全等级保护管理制度汇编》
| 建设服务 |  |  |  |  | 客户：提出规范需求
| 等级保护整改建设服务 | 现场服务 | 根据整改方案修改风险点 | T+40 | T+70 | 深信服：根据整改方案修复风险点 |  | 《信息系统等级保护安全加固报告》
客户：联系系统运维人员，配合整改
| 等级保护安全复查服务 | 现场服务 | 基线配置检查 弱口令检查 系统扫描 web渗透测试 | T+70 | T+80 | 深信服：进行基线配置检查、弱口令检查、系统扫描、web渗透测试
客户：配合提供接入环境，和相关服务器信息
| 等级保护协助测评服务 | 现场服务 | 协助测评中心完成测评数据采集等工作，直至备案系统通过安全测评等级测评。 | T+80 | T+90 | 深信服：协助测评中心测试 |  | 注：服务直到通过测评中心测评为止
安全运维服务(可选) | 应急响应服务 | 现场+远程 | 当发生突发安全事件时，及时处理安全事件，并输出应急报告。每年提供一次应急响应演练 |  |  | 深信服：处理安全应急事件，进行安全应急演练 |  | 《安全应急演练报告》
[6 empty] | 客户：配合提供安全应急演练的基础环境 |  | 注：测评通过之日起提供为期一年一次安全应急演练服务
| 漏洞扫描服务 | 现场服务 | 使用漏洞扫描设备对检测网络设备、操作系统、数据库、中间件、应用服务存在的端口、安全漏洞、弱口令检查 |  |  | 深信服：使用扫描器进行扫描，发现风险 |  | 《信息系统漏洞扫描报告》
[6 empty] | 客户：提供扫描所需的环境和条件 |  | 注：测评通过之日起提供为期一年每季度一次全业务系统的漏洞扫描服务，并协助进行整改
| 渗透测试服务 | 现场+远程 | 针对网络核心业务系统信息系统进行一季度一次的安全性渗透测试服务 |  |  | 深信服：提供渗透测试服务 |  | 《信息系统渗透测试报告》
[6 empty] | 客户：提供渗透测试的目标和相关信息 |  | 注：测评通过之日起提供为期一年每季度一次全业务系统（不少于2套内网业务系统）的渗透测试服务
| 信息安全培训服务 | 现场服务 | 提供信息安全意识、信息安全技能的培训 |  |  | 深信服：提供安全培训服务 |  | 《安全培训服务课程计划》
[6 empty] | 客户：组织人员参加安全培训 |  | 注：测评通过之日起提供为期一年共两次信息安全培训

## 项目人员安排
项目人员 | 所属部门 | 项目角色 | 工作职责 | 人员认证证书